## Hankkeen raporttilomake
HANKKEEN RAPORTOINTILOMAKE
Projektin nimi ja numero | Suomenlinnan kirkon katto- ja sisätilakorjaukset 2005184
Raportointijakso | Loppuraportti syksy 2021
Projektin vetäjä | Työpäällikkö Terttu Räsänen
Projektin laajuus brm² | Kirkon katon ja kupolin ala n. 670 m2 ja tornin kalkkimaalatut seinät n. 550 m2.
Projektin hyväksytty kustannusarvio | 1,55 M€ (sis. alv 24 %) YKV 15 § / 2021
Lyhyt kuvaus projektin tilanteesta | Rakennusurakassa uusittiin kirkon ja keskikupolin kuparikate, rakennettiin katolle kulkusillat sekä kaide kulkuluukun ympärille, huoltomaalattiin torniosan seinät, huollettiin tornia kiertävä betoninen kulkutasanne, korjattiin ja maalattiin tornin ikkunoita ulkopuolelta, korjattiin sisällä tornin betoninen välipohja, parannettiin kirkon yläpohjassa ja torniosassa liikkumisen turvallisuutta rakentamalla kulkusillat ympäri yläpohjan ja lisäämällä valaistusta sekä rakentamalla umpeen putoamisvaarallisia paikkoja. Kirkon ristin jalustaa korjattiin. Väylävirasto tiivisti majakkaosaa urakan yhteydessä. Urakka on otettu vastaan ja urakan takuuaika on käynnissä. Kohteen pääsuunnittelijana toimi Wilhelm Helander Juha Leiviskä Arkkitehdit, rakennesuunnittelijana Sitowise Oy ja urakoitsijana Suomen Saneeraustalo Oy.
Jakson tärkeimmät loppuunsaatetut tehtävät | Työt on saatettu loppuun ja takuuaika on käynnissä.
Lähiajan tärkeimmät tehtävät ja päätökset | Takuuajan katselmukset
Yleiskuvaus projektin Lvisa-töiden tilanteesta | Valmiit.
Projektin riskit | Ei ole.
Kustannusennusteen vertailu hyväksyttyyn kustannusarvioon | Hankkeen lopulliset kustannukset ovat noin 1,08 M € (sis alv. 24 %) hyväksytyn kustannusarvion ollessa 1,55 M €. Hanke kilpailutettiin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kokonaisbudjetin jälkeen. Liitteessä olevassa kustannusseurannassa hankkeen kustannukset ovat täsmennettyinä. Lisä- ja muutostöiden osuus oli n. 15 % rakennusurakan lopullisista kustannuksista 1,01 M € (sis. alv. 24 %), johtuen pääosin päätöksestä uusia myös keskikupolin pellitys korjauksen sijaan ja huoltomaalata tornin pinta. Myös tornin betoninen välipohja oli vetoteräksiltään odotettua huonommassa kunnossa. Vastaavasti suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontakustannukset kasvoivat lisätöiden myötä. Rakennuttamiskustannuksia nosti myös kaksi kertaa toteutettu kilpailuttaminen. Kustannusarvio määriteltiin ensimmäisen kilpailutuskierroksen tarjouksien perusteella. Näin pyrittin varautumaan vanhan rakennuksen lisätyötarpeisiin ja kohteen vaativiin telinetöihin.
Hankkeen aikataulu | Rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa 2021 ja urakka eteni täsmällisesti aikataulussa aina vastaanottotarkastukseen asti 28.10.2021. Tämän jälkeen tehtiin vastaanotossa sovitut loput korjaustyöt ja kohteen jälkitarkastus sekä taloudellinen lopputarkastus pidettiin 11.11.2021 .
Raportin liitteet | Kustannusseurantaraportti